附件6

乐山市教育考试中心

高中学业水平考试考务费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据2021年预算编制规则申报考试考务费项目，项目批复预算金额47.9万元，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

组织并完成全市2021年1月、3月、6月、9月、11月安排5次高中学业水平考试。

1. 投入与管理指标：预算资金到位率100%、预算执行率100%、预算编制合理、资金使用规范、财务监控有效、财务管理制度健全、项目质量可控、项目管理制度健全；
2. 产出指标：考试考生人数大于2万人、试卷保密性100%、考试完成及时性100%、项目成本控制数47.9万元；
3. 效益指标：普通高中学业水平考试及格率大于等于90%；

（4）满意度指标：学校满意度大于等于80%。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施方案一致，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

该项目资金为财政专户资金，资金计划及截止评价时点实际到位100%，到位及时。

1. 资金使用。

该项目实际支出37.1万元，执行率77.45%，资金主要用于高中会考制卷、试卷运送及保管、阅卷等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目实施严格执行财务管理制度，三重一大讨论大额资金支付。项目支出严格执行财务管理制度、财务处理及时，会计核算与实际支出一致，资料齐全，规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目实施严格按照单位内控制度实施，所有收支业务均按市教育考试中心制定业务流程执行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

保障了2021年1月、3月、6月、9月、11月5次全市普通高中学业水平考试顺利完成。

1. **项目效益情况。**

保障高中会考及时顺利进行，考生能及时参加考试。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

1. **相关建议。**

无