2021年度项目支出绩效自评报告

建档立卡本专科学生特别资助项目

一、政策概况

（一）项目基本情况

1.政策依据。根据《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省扶贫和移民工作局关于实施教育扶贫攻坚政策有关事项的通知》（川财教〔2015〕230号）。

2.资金分配原则及因素。对市中区、高新区、沙湾区、五通桥区、金口河区预计建档立卡本专科学生600人。

（二）项目绩效目标

1.政策内容

从2016年起，建档立卡本专科学生按4000元/生.年进行资助，直至完成学业。

2.具体绩效目标

（1）原建档立卡本专科特别资助人数600人。

（2）原建档立卡贫困家庭学生受资助比例100%，实现建档立卡学生全覆盖。

（3）补助资金按时足额发放， 12月底前完成发放。

（4）按4000元/生.年进行资助。

（5）政策知晓率达到90%以上。

（6）贫困学生及家长满意度超过90%以上。

二、项目资金申报及使用情况

1.预算情况。2021年预拨市级资金36万元，核定市级资金13.32万元，2021年市级资金结余22.68万元。2022年预拨资金22.2万元，2022年品迭下达-0.48万元。

2．资金拨付流程情况。资金实行“预拨+结算”的制度，次年按实际资助人数据实结算。

3.财务管理情况。明确职责，分级管理，加强监督，提高资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

1.实施流程。由学生本人登录四川省学生资助网进行申请。

2.管理和监督要求。义务教育家庭经济困难学生生活补助通过乐山市惠民惠农“一卡通”按学期发放至学生社保卡。

3.政策的管理内容实施情况。按照《乐山市学生资助档案管理暂行办法》（乐教办发〔2017〕30号）对资助档案进行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年资助建档立卡中职贫困学生222人，市级配套资金13.32万元。

（二）项目效益情况

1.减轻贫困学生家庭负担，确保原建档立卡贫困家庭学生顺利入学，原建档立卡学生无因贫失学。

2.政策知晓率达到95%。

3.贫困学生及家长满意度达到95%。

五、评价结论和建议

（一）评价结论

全面落实资助政策，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，此项政策建议继续实施。

（二）存在的问题

由于省级调整政策，对2020年以后新入学的建档立卡本专科学生不再享受该政策，导致预算资金与实际使用资金有较大的差异，按照“据实据效、应助尽助”的原则落实好政策。