市对县转移支付项目支出绩效自评报告范本

（义务教育保障机制校舍维修改造市级配套资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。指导和协调本地“营养计划”工作。按照相关资金管理办法，落实项目市级配套资金预算，及时分解下达专项资金并予公开，建立问责机制，强化专项资金的使用情况的监督、检查，并对项目资金进行绩效评价。

2．项目立项、资金申报的依据。主要依据是：《四川省财政厅 四川省教育厅关于印发〈四川省城乡义务教育补助资金管理办法〉的通知》（川财教〔2019〕128号） 《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市教育领域市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（乐府办发〔2021〕42号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。依据《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（川府发[2016]9号），我市制定和出台了《乐山市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（乐府发[2016]15号），进一步巩固和完善了义务教育学校校舍安全保障机制。项目资金用于支持农村公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，中央和省级财政根据各地农村义务教育在校学生数、生均校舍面积标准、安全校舍面积、使用年限、单位面积补助标准、分配系数等因素核定。农村地区公办义务教育学校校舍安全保障长效机制所需资金由中央和我省按8:2比例分担。应由我省承担的资金，三州及内地民族县、民族待遇县和扩权县由省级财政全额承担；成都市自行解决；攀枝花、德阳、绵阳、宜宾市由省级财政与市级财政按5：5比例分担；其余市由省级财政与市级财政按8：2比例分担，市本级对非扩权县的补助标准由各市人民政府确定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市教育领域市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（乐府办发〔2021〕42号）精神，农村公办学校校舍单位面积补助测算标准按照国家基础标准执行，执行标准为：900 元/平方米，所需经费由中央与省按80:20 比例分担。应由省承担部分，民族县、扩权县由省级财政全额承担，其余区由省级财政与市财政按80:20比例分担。城市公办学校按照隶属关系由同级财政承担。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

消除全市非扩权县D级危房，加强B、C级危房的维修加固和改造，做好完好校舍的日常维护工作，有效降低危房转化率，确保中小学校舍安全。全年预计维修改造总面积不低于415平方米，概算投资37.38万元。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。计划维修改造总面积不低于415平方米，改扩建工程合格率100%，改扩建工程竣工及时率100%，维修改造项目按要求完成率100%，校舍安全经济使用寿命不低于50年，师生及社会满意度不低于90%。截至评价时点，所有项目均已全面完成。

3．申报内容与实际相符性，申报目标可行性。项目申报内容符合国家政策规定，支持对象、支持范围与实际相符，申报目标可行性高。

（三）项目自评步骤及方法。

1.绩效自评组织实施步骤

一是成立绩效评估小组。我局成立了由基础教育科、人事科、计财科等业务科室负责人、业务骨干为成员的评价小组；二是收集审核资料。由金口河提供相关材料；评价小组对资料进行审核、整理。通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息；三是进行现场调研。视具体情况开展现场调研，实地勘测、核实、了解评价对象的具体内容、申报理由和具体做法、依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录申报单位对有关问题的解释和答复；四是开展正式评价。在充分收集分析资料、现场调研的基础上，组织申报单位、专家组成员召开正式评价会。对项目绩效目标、实施方案、预算编制等情况进行评价；组织学生及家长代表、学校领导等就具体问题和申报单位进行沟通交流；最后形成评价报告。在对项目实施成效进行充分评估的基础上，形成评价报告。

2.评价方法

按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价与非现场评估相结合的方式，组织实施项目绩效评价自评工作。绩效评价小组检查了被评价单位会计资料、公示材料等，采取检查材料、现场踏看、当面询问、电话采访等方式，以定性分析与定量分析相结合的方法形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照中央、省、市各级应承担比例测算，2021年申报市级补助资金37.38万元。《乐山市财政局关于批复2021年市级部门预算的通知》（乐市财政预〔2021〕4号）批复下达补助资金37.38万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。市级资金37.38万元（其中：市中区20.4万元、沙湾区5万元、五通桥区10.1万元、金口河区1.88万元）。

2．资金到位。市级资金37.38万元，到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金已全部使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目实施主要流程。学校申请→各区教育部门审核→项目立项→财政评审→公开招投标→项目学校实施→资金申请→财政部门审核→国库集中支付→竣工验收→决算评审。

- （二）项目管理情况。项目实施严格按政府采购有关规定执行了招标程序，项目设计、项目施工、项目监理等环节均按相关法律法规及项目管理制度执行。项目实施单位财务管理制度健全，严格按财务管理制度执行，会计核算及账务处理规范。坚持“六统一管理”的原则。严格按照基建程序和项目管理的要求及相关法律法规，做好项目建设管理工作。由县级教育主管部门负责组织对本地农村中小学校舍维修改造项目统一进行勘察设计、统一招标、统一工程管理、统一监理、统一竣工验收、统一资金管理，确保项目施工进度和工程建设质量。

- （三）项目监管情况。各项目实施过程均按照“校长负责，专家指导”的原则，成立了以校长为组长的项目资金管理领导小组，统筹管理项目资金支出。严格执行国家财经法规、财务制度，设置项目细账分项核算，做到专款专用，切实提高项目资金使用效益。市区两级教育主管部门高度重视校舍安全，强化项目监管，一是建立工程质量终身责任制。由县级各责任主体单位分别签订工程建设质量责任书，划清责任，实行工程建设质量终身负责制；二是建立定期督查制度。市区两级定期组织有关专家和人员深入学校实地对项目工程质量、工程进度进行督查，发现问题及时督促有关责任单位进行整改；三是建立农村中小学校舍维修改造项目档案库。各区均按要求建立校舍维修改造项目档案库，对所有校舍维修改造项目工程勘察设计资料、招投标资料、工程施工资料、监理资料、竣工验收资料、工程实施前后对比图片资料等进行分类归档，实行“一校一档”，完整、永久保存。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截至评价时点，各地项目已基本完成，项目资金管理、使用符合相关规定，无挤占、截留、挪用情况。项目资金严格依据合同约定按工程序时进度即时拨付。其中，市级资金已全部安排使用。各地项目基本概况详见下表。

（二）项目效益情况。项目实施预期效益显著，一是提高了中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力，二是为当地的学生享受优质教育服务创造条件，三是及时消除校舍安全隐患，合理延长了校舍经济使用寿命。

| 序号 | 区县 | 建设项目 | 项目内容 | 概算投资（万元） | 资金来源 |  |  | 工程形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中省专项资金 | 市级资金 | 其他资金 |  |
| 1 | 市中区 | 市中区肖坝小学新建校舍 | 新建校舍建筑面积约13500平方米，以及完成绿化、设备购置等附属工程建设 | 7000 | 423.8 | 20.4 | 6555.8 | 竣工待验收 |
| 2 | 沙湾区 | 沙湾区嘉农一中维修改造 | 维修改造嘉农一中门卫室20平方米，主要更换门窗，剔除和重建顶棚，粉刷墙壁，地面硬化美化，水电线路更换；拆除新建隔离围墙60米 | 8.85 |  | 5 | 3.85 | 竣工验收 |
| 3 | 五通桥区 | 五通桥区冠英学校校舍维修 | 拆除小青瓦屋面约600平方米，并更换为西瓦，新增校园内水、污分流排污管等 | 16.03 |  | 10.1 | 5.93 | 竣工验收 |
| 4 | 金口河区 | 金口河区共安彝族乡初级中学维修改造 | 改造校门一个、门卫室66平方米、围墙120米、厕所72平方米、室外梯步310平方米，室外活动场地约910平方米。 | 139.33 | 32 | 1.88 | 105.45 | 竣工验收 |
| 5 | 合计 | _ | _ | 7164.21 | 455.8 | 37.38 | 6671.03 |  |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

建立中小学校舍安全长效机制，实施义务教育保障机制校舍维修改造市级配套补助政策，符合国家、省相关政策要求。对提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力、为当地的学生享受优质教育服务创造条件、消除校舍安全隐患，合理延长校舍经济使用寿命具有现实意义。根据市对县转移支付项目支出绩效评价指标体系评分100分，建议项目继续实施。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件：市对县转移支付项目支出绩效评价指标体系（义务教育保障机制校舍维修改造市级配套资金）