2021年度项目支出绩效自评报告

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

一、政策概况

（一）项目基本情况

1.政策依据。根据《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施意见》川府发〔2016〕9号、《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知川财教〔2019〕111号。

2.制定《乐山市中小学教育专项资金管理办法》（乐教发〔2017〕15号）和《乐山市家庭经济困难学生生活补助管理办法》（乐教发〔2022〕8号），并严格按照管理办法执行。

3.资金分配原则及因素。市中区、高新区、沙湾区、五通桥区、金口河区义务教育寄宿生生活补助区县预计4600人（小学1600人，初中3000人）；义务教育非寄宿生生活补助区县预计12300人（小学8500人，初中3800人）。

（二）项目绩效目标

1.政策内容

为义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和非寄宿生提供生活补助，寄宿生生活补助小学每生每年1000元，初中每生每年1250元；非寄宿生生活补助小学每生每年500元，初中625元。

2.具体绩效目标

（1）义务教育家庭经济困难学生生活补助人数16900人。

（2）原建档立卡贫困家庭学生受资助比例100%，实现建档立卡学生全覆盖。

（3）补助资金按时足额发放，春季在6月底完成发放，秋季12月底前完成发放。

（4）小学每生每年1000元，初中每生每年1250元；非寄宿生生活补助小学每生每年500元，初中625元。

（5）政策知晓率达到90%以上。

（6）贫困学生及家长满意度超过90%以上。

二、项目资金申报及使用情况

1.预算情况。2021年预拨市级资金138.54万元，核定市级资金38.57万元，2021年市级资金结余99.97万元。2022年预拨资金40.71万元，2021年品迭下达-59.26万元。

2．资金拨付流程情况。资金实行“预拨+结算”的制度，次年按实际资助人数据实结算。

3.财务管理情况。明确职责，分级管理，加强监督，提高资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

1.实施流程。由学生本人向所在学校提交《乐山市家庭经济困难学生认定申请表》，由学校组织评审并进行不少于5个工作日的公示后，报当地学生资助管理中心（或教育局）备案。按学年申请和评定，每学年开学后向学校申请。

2.管理和监督要求。义务教育家庭经济困难学生生活补助通过乐山市惠民惠农“一卡通”按学期发放至学生社保卡。

3.政策的管理内容实施情况。按照《乐山市中小学教育专项资金管理办法》（乐教发〔2017〕15号）和《乐山市家庭经济困难学生生活补助管理办法》（乐教发〔2022〕8号）实施，并按照《乐山市学生资助档案管理暂行办法》（乐教办发〔2017〕30号）对资助档案进行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年为义务教育阶段家庭经济困难小学寄宿生1074名，初中1590名，非寄宿生小学2864名，初中1384名提供生活补助。

（二）项目效益情况

1.减轻贫困学生家庭负担，确保建档立卡贫困家庭学生顺利入学，建档立卡学生无因贫失学。

2.政策知晓率达到95%。

3.贫困学生及家长满意度达到95%。

五、评价结论和建议

（一）评价结论

全面落实资助政策，确保家庭经济困难学生顺利完成学业，义务教育家庭经济困难学生生活补助政策继续实施。

（二）存在的问题

由于每年各地家庭经济困难学生为动态数据，导致预算资金与实际使用资金有可能存在一定的差异，按照“据实据效、应助尽助”的原则落实好政策。